## Slide 1
ОТЧЕТ
по реализации проекта «Совершенствование рабочего процесса при организации совместных закупок в ГКУ РО «Центр закупок Рязанской области»
ГКУ РО «Центр закупок Рязанской области»

## Slide 2
Руководство проекта
(непосредственно отвечающие
за результат проекта,
принимающие основные решения)
Косыч Ю.А.
Директор ГКУ РО «Центр закупок Рязанской области»
  Руководитель проекта
Молчанова Н.И.
Начальник отдела закупок в сфере здравоохранения
Команда проекта
Абашкина И.Е.
Начальник отдела организации закупок работ, услуг
О.Н. Кельн (Никишкина)
Заместитель начальника отдела совместных закупок
Ведищев М.А.
Главный специалист отдела закупок в сфере здравоохранения
Сницаренко Л.Ю.
Эксперт отдела закупок в сфере здравоохранения
ГКУ РО «Центр закупок Рязанской области»
Рабочая группа

## Slide 3
ГКУ РО «Центр закупок Рязанской области»
Карточка проекта

## Slide 4
ГКУ РО «Центр закупок Рязанской области»
Проектный офис

## Slide 5
ГКУ РО «Центр закупок Рязанской области»
Карта текущего состояния
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

## Slide 6
№ п/п | Наименование проблемы | Решение | Вклад (дни) | Вклад (час) | Вклад (иное)
1 | Неудобный формат обмена информации по совместной закупке происходит в трех программных ресурсах (РИС Web-торги КС, «Дело», эл. почта) | Использование одного программного ресурса, а именно РИС «WEB-Торги-КС» |  | - 7,5 | 
2 | Неудобный формат расчета НМЦК | Использование для расчета НМЦК формат Excel | - 1 |  | 
3 | Риск ошибки при оформлении первичной информации | Преобразование первичной информации в структурированную форму сводной заявки в РИС «WEB-Торги-КС» и расчет НМЦК в формате ExceI | - 1 |  | 
4 | Неоднократная проверка информации для устранения ошибок | Преобразование первичной информации в структурированную форму сводной заявки в РИС «WEB-Торги-КС» и расчет НМЦК в формате ExceI | - 1 |  | 
5 | Неудобный формат ручного ввода информации кол-ве и цене товара | Преобразование первичной информации в структурированную форму сводной заявки в РИС «WEB-Торги-КС» и расчет НМЦК в формате ExceI | - 1 |  | 
ГКУ РО «Центр закупок Рязанской области»
ТОП 5 проблем

## Slide 7
ГКУ РО «Центр закупок Рязанской области»
Пирамида проблем

## Slide 8
ГКУ РО «Центр закупок Рязанской области»
Карта целевого состояния

## Slide 9
ГКУ РО «Центр закупок Рязанской области»
План мероприятий

## Slide 10
ГКУ РО «Центр закупок Рязанской области»
План мероприятий

## Slide 11
ГКУ РО «Центр закупок Рязанской области»
Итоги работы ДО
1
2
3

## Slide 12
ГКУ РО «Центр закупок Рязанской области»
Итоги работы ДО
4
5
6
7

## Slide 13
ГКУ РО «Центр закупок Рязанской области»
Итоги работы ДО
8
9

## Slide 14
ГКУ РО «Центр закупок Рязанской области»
Итоги работы ДО
11
10
12

## Slide 15
ГКУ РО «Центр закупок Рязанской области»
Итоги работы ПОСЛЕ
1
2
3
4

## Slide 16
ГКУ РО «Центр закупок Рязанской области»
Итоги работы ПОСЛЕ
5
6
7
8

## Slide 17
ГКУ РО «Центр закупок Рязанской области»
Итоги работы ПОСЛЕ
9
10
11
12

## Slide 18
ГКУ РО «Центр закупок Рязанской области»
Итоги работы
Сокращение времени на проверку первичной информации
Сокращение времени на проверку проектов контрактов
Сокращение времени на уведомление заказчиков об участии в совместной закупке
с 5 до 3 дней
с 12 до 5 дней
с 8 до 0,5 часов
В процессе проведения оптимизации рабочего процесса совместной закупки, Центром закупок устранены следующие временные потери:
- времязатратность на формирование первичной информации инициатором закупки и неоднократное исправление ошибок при обнаружении таковых специалистом Центра закупок;
- времязатратность на перевод вышеуказанной информации в структурированную форму планируемой сводной заявки специалистом Центра закупок,
времязатратность на уведомление заказчиков о проведении совместной закупки.
Реализация указанных мероприятий позволила достичь целевых показателей и не потребовала расходования бюджетных средств.

## Slide 19
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!