|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| УТВЕРЖДАЮ  Куратор проекта  Министр имущественных и земельных отношений  Рязанской области  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_М.А. Майоров |  | УТВЕРЖДАЮ  Председатель Проектного комитета министерства имущественных и земельных отношений Рязанской области,  министр имущественных и земельных отношений  Рязанской области  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.А. Майоров |

**ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ**

**о реализации ведомственного проекта**

**«**Сокращение доли несостоявшихся закупок заказчиков социальной сферы**»**

**Основные положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Дата отчета |  |
| Краткое наименование проекта | Сокращение доли несостоявшихся закупок |
| Срок начала и окончания проекта | 10.07.2020- 29.04.2022 |
| Координирующий орган | Министерство имущественных и земельных отношений Рязанской области |
| Руководитель проекта | Пинчук Я.В. – первый заместитель директора ГКУ РО «Центр закупок Рязанской области» |
| Администратор проекта | Кондратьева А.А. – начальник отдела организации закупок товаров ГКУ РО «Центр закупок Рязанской области» |
| Исполнители проекта | Министерство имущественных и земельных отношений Рязанской области.  Государственное казенное учреждение Рязанской области  «Центр закупок Рязанской области».  Министерство промышленности и экономического развития Рязанской области.  Государственное казенное учреждение Рязанской области  «Центр информационных технологий Рязанской области».  Министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области.  Министерство здравоохранения Рязанской области и его подведомственные организации.  Министерство образования и молодежной политики Рязанской области и его подведомственные организации.  Министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области и его подведомственные организации.  Союз «Рязанская торгово-промышленная палата».  АНО «Центр бизнеса Рязанской области». |

**Информация о достижении цели**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Критерии достижения цели (основные показатели, выведенные в цель) | Целевое значение на момент завершения проекта | Фактическое значение на момент завершения проекта | Критерий достигнут? (ДА/НЕТ) |
| Доля несостоявшихся закупочных процедур заказчиков социальной сферы в связи с отсутствием заявок участников, % | 10 | 9,36 | ДА |
| Доля несостоявшихся закупочных процедур заказчиков социальной сферы в связи с поступлением  единственной заявки участника, % | 30 | 30,94 | НЕТ |
| Количество информационных источников, посредством которых потенциальные участники закупок информируются о проводимых закупочных процедурах | 3 | 156 | ДА |

**Информация о достижении показателей проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение  (на момент утверждения паспорта) | Период, год | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | | 2025 | | | |
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | | План | | Факт | |
| Доля несостоявшихся закупочных процедур заказчиков социальной сферы в связи с отсутствием заявок участников, % | *основной* | 10,9 | - | - | - | - | 10 | 9,36 | 10\* | - | 10\* | | - | | 10\* | | - |
| Доля несостоявшихся закупочных процедур заказчиков социальной сферыв связи с поступлением  единственной заявки участника, % | *основной* | 31,2 | - | - | - | - | 30 | 30,94 | 30\* | - | 30\* | | - | | 30\* | | - |
| Количество информационных источников, посредством которых потенциальные участники закупок информируются о проводимых закупочных процедурах | *основной* | 1 | - | - | - | - | 3 | 156 | 3\* | - | 3\* | | - | | 3\* | | - |

\* *значение показателя установлено для постпроектного мониторинга*

**Информация о достижении результатов проекта**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Результат | Плановое  значение  результата | Фактическое значение и статус  (получен/не получен/получен частично) | Комментарии и причины отклонений |
| Проведен комплекс мероприятий по установлению причин, влияющих на признание конкурентной закупки несостоявшейся | В ходе проведения заседаний рабочих групп с участием ИОГВ Рязанской области, подведомственных учреждений, являющихся заказчиками социальной сферы, товаропроизводителей региона и других заинтересованных лиц, на основе, на основе еженедельного мониторинга закупок выявлены причины, оказывающие влияние на признание закупок несостоявшимися | получен | - |
| Разработан алгоритм действий, направленных на сокращение доли несостоявшихся закупок заказчиков социальной сферы | Алгоритм, сформированный на основании предложений участников проекта по сокращению доли несостоявшихся закупок, содержит последовательность и периодичность действий, заказчиков, уполномоченного учреждения по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей), ИОГВ Рязанской области, иных лиц, при осуществлении которых возможно снижение количества несостоявшихся закупок заказчиков социальной сферы | получен | - |
| Алгоритм действий, направленных на сокращение доли несостоявшихся закупок заказчиков социальной сферы, реализован при проведении госзакупок Рязанской области | Утвержденный алгоритм, направленный заинтересованным лицам, применяется в практической деятельности ИОГВ Рязанской области, подведомственными учреждениями, являющихся заказчиками социальной сферы, уполномоченным учреждением по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и другими заинтересованными лицами.  Алгоритм способствует привлечению максимально широкого круга участников по закупкам заказчиков социальной сферы на территории Рязанской области | получен | - |

**Выполнение проекта по отношению к графику**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование контрольной точки | Утвержденная дата | Факт | Отклонение,  дней | Причины отклонений |
| *КТ:*  Установлен перечень возможных причин, влияющих на признание конкурентной закупки несостоявшейся | 01.12.2020 | 01.12.2020 | -- | -- |
| *КТ:*  Разработан алгоритм действий, направленных на сокращение доли несостоявшихся закупок заказчиков социальной сферы | 17.02.2021 | 17.02.2021 | - | - |
| *КТ:*  Выполнены все мероприятия алгоритма | 02.07.2021 | 30.06.2021 | -- | -- |
| *КТ:*  Получены результаты анализа | 28.04.2022 | 22.04.2022 | -- | -- |

**Отчет об исполнении бюджета**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Результат | Источник финансирования | Плановая сумма, тыс. руб. | Фактическое освоение,  тыс. руб. | Комментарии |
| - | - | - | - | - |

**Сводная информация о реализации проекта**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Оценка достижения | Статус достижения | Комментарии |
| *Цель проекта*  - Сокращение доли несостоявшихся закупочных процедур, проводимых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, расширение круга хозяйствующих субъектов, участвующих в госзакупках на территории Рязанской области | Все критерии достижения цели выполнены/  Имеются отрицательные отклонения в достижении критериев достижения цели | Все критерии достижения цели выполнены | -- |
| *Показатели проекта*  - Доля несостоявшихся закупочных процедур заказчиков социальной сферы в связи с отсутствием заявок участников, %;  - Доля несостоявшихся закупочных процедур заказчиков социальной сферы в связи с поступлением единственной заявки участника, %;  - Количество информационных источников, посредством которых потенциальные участники закупок информируются о проводимых закупочных процедурах | Все показатели достигнуты/  Имеются отрицательные отклонения в достижении одного или нескольких показателей | ИИмеются отрицательные отклонения в достижении одного или нескольких показателей | ННегативное влияние ключевых рисков (рост цен на закупаемую заказчиками продукцию; влияние санкций и/или ограничительных мер, введенных в отношении Российской Федерации со стороны недружественных стран; изменение законодательства РФ о закупках, в части дополнительного дробления закупок на более мелкие) привело к тому, что плановое значение показателя проекта: «доля несостоявшихся закупочных процедур заказчиков социальной сферы в связи с поступлением единственной заявки участника» (≤30 %) не было достигнуто; процент достижения показателя составил - 96,96%. |
| *Результаты проекта*  - Проведен комплекс мероприятий по установлению причин, влияющих на признание конкурентной закупки несостоявшейся; - Разработан алгоритм действий, направленных на сокращение доли несостоявшихся закупок заказчиков социальной сферы  - Алгоритм действий, направленных на сокращение доли несостоявшихся закупок заказчиков социальной сферы, реализован при проведении госзакупок Рязанской области | Все результаты достигнуты/  Не все запланированные результаты достигнуты | Все результаты достигнуты | -  \_- |
| *Сроки проекта*  10.07.2020- 29.04.2022 | Не превышены установленные сроки/  Имеются отрицательные отклонения по срокам | Не превышены установленные сроки | -- |
| *Бюджет проекта* | Не превышен запланированный объем финансирования/Имеется удорожание проекта | \_- | Финансирование не предусмотрено |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Без отрицательных отклонений |  | Имеются отрицательные отклонения |

**Информация об изменениях в проекте**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Реквизиты запроса на изменение | Уровень принятия  решения | Причина изменения |
| - | - | - | - |

**Положительные уроки проекта**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Достижения, сделанные в ходе реализации проекта | Мероприятия, рекомендуемые для других проектов |
| 1. | Выполнение задач проекта, достижение его показателей и получение результатов путем внедрения в практическую деятельность заинтересованных сторон единого алгоритма действий (дорожной карты, механизма взаимодействия, комплекса задач), предусматривающего необходимые мероприятия и ограниченные сроки их реализации | Утверждение и применение на практике дорожных карт |
| 2. | Выявление причин возникновения проблем, приводящих к несостоявшимся закупкам, которые подлежат устранению в ходе реализации проекта, путем группировки данных за отчетный период и их комплексного анализа всеми заинтересованными органами и организациями, выстраивание дерева влияющих факторов | Установление и детальная проработка всеми заинтересованными органами и организациями ключевых рисков, способных оказывать негативное влияние на результат проекта, планирование мероприятий, направленных на предупреждение наступления рисков |

**Отрицательные уроки проекта**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Недостатки, выявленные в ходе реализации проекта | Мероприятия, рекомендуемые для других проектов |
| - | - | - |

**Предложения по улучшению нормативного**

**и методического обеспечения проектной деятельности**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  документа | Раздел,  подраздел | Предложение | Обоснование целесообразности реализации |
| - | - | - | - | - |

**Дополнительные предложения**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Предложение | Обоснование целесообразности реализации |
| - | - | - |

**Оставшиеся мероприятия по завершении проекта**

1. Постпроектный мониторинг показателей:

- «доля несостоявшихся закупочных процедур заказчиков социальной сферы в связи с отсутствием заявок участников, %»;

- «доля несостоявшихся закупочных процедур заказчиков социальной сферы в связи с поступлением

единственной заявки участника, %»;

- «количество информационных источников, посредством которых потенциальные участники закупок информируются о проводимых закупочных процедурах».

**Формирование архива проекта**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование пункта | Дата |
| Электронные версии документов размещены в региональной государственной информационной системе Рязанской области, обеспечивающей поддержку проектной деятельности в ИОГВ | 29.04.2022 |