## Slide 1
ОТЧЕТ
по реализации проекта «Совершенствование процедуры регистрации пользователей РИС и настройки автоматизированных рабочих мест»
Срок реализации с 15.03.2023 до 07.08.2023
Руководитель рабочей группы
заместитель директора
Сазонова О.В.
ГКУ РО «Центр закупок Рязанской области»

## Slide 2
ГКУ РО «Центр закупок Рязанской области»
Рабочая группа

## Slide 3
Карта потока создания ценности
ГКУ РО «Центр закупок Рязанской области»

## Slide 4
Карта потока создания ценности
ГКУ РО «Центр закупок Рязанской области»

## Slide 5
ГКУ РО «Центр закупок Рязанской области»
Диаграмма Спаггети

## Slide 6
ГКУ РО «Центр закупок Рязанской области»
ТОП 5 проблем
 | Наименование проблемы | Первопричина | Решения | Вклад (мин.) | Вклад (руб.) | Иное
1 | Обращения поступают по разным каналам связи (эл. почты, телефонные звонки, СЭД ДЕЛО) | Нет общей инструкции о порядке подачи обращений | Разработка инструкции с порядком обращения в Центр | 480 (в течение 1 рабочего дня) |  | 
2 | Обращения содержат неполную информацию | Нет образца по заполнению обращения | Разработка образца заполнения обращения | 20 |  | 
3 | Обращение содержит данные об ЭЦП другого пользователя | Нет образца с примерами заполнения обращения | Наполнение инструкции примерами заполнения обращения | 20 |  | 
4 | Пользователи не меняют типовой пароль | Пользователи не знают о необходимости замены пароля | Настройка РИС в части смены пароля при первом посещении личного кабинета | 5 |  | 
5 | Сложности в определении АРМ для пользователя | В РИС имеется несколько похожих АРМ | Удаление неактуальных АРМ, указание корректных наименований АРМ | 15 |  | 

## Slide 7
ГКУ РО «Центр закупок Рязанской области»
Карточка проекта

## Slide 8
ГКУ РО «Центр закупок Рязанской области»
Итоги работы ДО/ ПОСЛЕ
1,2,3,4,5

## Slide 9
ГКУ РО «Центр закупок Рязанской области»
Итоги работы ДО/ ПОСЛЕ
7,8
6,9,10

## Slide 10
ГКУ РО «Центр закупок Рязанской области»
Итоги работы
Сокращение срока выполнения работ по обращению
Сокращение трудозатрат на регистрацию обращений
с 8 часов до 2 часов
Устранены потери, не приносящие ценности процессу: лишние движения, избыточная обработка, дублирование поручений (регистрация и отслеживание хода работы над обращениями в разных каналах связи), ожидание (ожидание уточнения данных заказчиком), переделка (замена некорректно определенного АРМ)
С 2 человек до 1 человека

## Slide 11
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!